T.C

YAPRAKLI ÇOK PROĞRAMLI ANADOLU LİSESİ

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR

2019-2020

“MESLEK LİSELİLER GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR” PROJESİ

UYGULAMA ESASLARI

PROJENİN ADI

Meslek Liseliler Gönülleri Fethediyor

PROJENİN YASAL DAYANAĞI

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEF KİTLESİ

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 2. dönem Yapraklı Kaymakamlığına bağlı Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesin de öğrenim gören  10. 11. Ve 12.sınıf Hasta Yaşlı Bakımı alanı öğrencilerini kapsamaktadır.

Okulumuzun bulunduğu ilçede, tespit edilen belirli sayıdaki kronik hastalığı olan hasta/ yaşlı kişiler ile İlçemizde tespit edilen ilköğretim düzeyindeki belirli sayıdaki engelli çocukları kapsamaktadır.

Okulumuzun bulunduğu ilçede, tespit edilen belirli sayıdaki maddi imkânsızlık içerisinde bulunan ailelere ramazan ayında gıda yardımı yapmaktır.

PROJENİN AMACI

Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin; öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu ilçede tespit edilen kronik hastalığı olan ( hipertansiyon-diyabet- diyabetik ayak-KOAH vb) hastalara ve bakıcılarına hastalıkla ilgili bilgi ve eğitimin verilmesi, hastalara tüm bakımlarında yardımcı olunması, doğru bakım verilebilmesi için bilgi verilmesi, haftalık düzenli vital bulgularının takiplerinin yapılması, varsa pansuman –sonda bakımı- Akciğer tüpü, oksijen tüpü bakımlarının yapılmasıdır.

Okulumuzun bulunduğu ilçede, tespit edilen belirli sayıdaki maddi imkânsızlık içerisinde bulunan ailelere ramazan ayında gıda yardımı yapmak, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılmasıdır.

PROJENİN HEDEFİ

Bu proje ile öğrencilerin;

- Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,

- Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,

- Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,

- Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,

- Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,

- Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması,

- Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,

- Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,

- Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin;

- İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,

- Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması

Toplumda;

- Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,

- Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesinin tanıtılması,

- Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesihedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddete eğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması hedeflenmiştir.

PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ VE SÜRECİ

Projenin başlangıç tarihi: 20 OCAK 2020

Projenin bitiş tarihi:12 HAZİRAN 2020

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

- Çankırı Yapraklı ilçesinde uygulanacak projede

- Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi okul İdaresi ve öğretmenleri koordineli olarak çalışacaktır.

- Okul Müdürü başkanlığında kurulacak “Okul Proje Yürütme Kurulu” projenin takibinden sorumludur.

- Okul, öğrencilere proje duyurusunu yapacaktır.

- Okul Müdürlüğü yapılacak çalışmaların resmi onayından sorumludur.

- Okul Müdürlüğü,  projeye katılmak isteyen gönüllü öğrencileri ve öğretmenleri belirleyip “Uygulamalara Katılacak Kişi Listesi”ni (Ek-1) DYS üzerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletecektir.

- Okul Müdürlüğü, projeye katılacak her öğrencinin velisinden Veli İzin Dilekçesi (Ek-2) alacaktır.

- Uygulamalar için “resmi görevlendirme onayı alan Okul Müdürlüğü, onayı DYS üzerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletecektir.

- Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlanacaktır.

- Söz konusu çalışma süreleri İşletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılacaktır. İlgili Kanunlar kapsamında İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 11. sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp  getirilirken ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.

- Proje ekibi başarı belgesi verilecek öğrencileri belirleyerek eğitim kurumu müdürünün onayına sunacaktır.

- Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı ve Teşekkür Belgesi ile okul ve Valiliklerce mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilecektir.

- Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeleri ile varsa ödülleri eğitim öğretim yılının sonunda geniş katılımlı bir törende verilecektir.

- Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.

- Hasta/Yaşlı Bakımı yapılırken uygulamalar sırasında öğrencilerin başında gözetim ve denetiminden sorumlu olarak ilgili meslek öğretmeni yer alacaktır.

- Kariyer Günleri kapsamında; meslek seçimin yapmış ve alanda eğitim öğretim gören öğrencilerimize; birebir mesleklerini tanıtmak amacıyla Oda Başkanı, Öğretim Görevlisi veya mesleklerini icra eden Tecrübeli Meslek Erbabının deneyimlerini aktarmalarını, hayata atılacak olan öğrencilere alanları ve yaşayacakları olumlu veya olumsuz piyasa koşullarını tanımalarını sağlamak için kurum ve kuruluşlardan kişiler davet edilecektir.

- Mesleki Tanıtım Söyleşileri kapsamında; 8. Ve 9.sınıf öğrencilerine meslekleri tanıtmak için Meslek Odaları Başkanları, Görevlisi veya mesleklerini icra eden Tecrübeli Meslek Erbabının konferans şeklinde ön bilgiler vermesi sağlanacaktır.

- Okul Müdürlüğü “Mesleki Tanıtım Söyleşi Formu”nu(Ek-3) her faaliyetten sonra doldurup raporlaştıracaktır.

- Uygulamayı yapan grubun gözetim-denetiminden sorumlu öğretmeni tarafından her uygulama sonrası ‘Uygulama sonrası okul raporu’ (EK-4) doldurulacak okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Okul müdürlüğü ‘Web sayfası Bilgi Formu’ nu (EK-5) Her faaliyet bitiminde doldurup raporlaştıracaktır.

- Proje etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemler sosyal etkinlikler yıllık çalışma planına ‘Çalışma Takvimi’ (EK-6) işlenecektir.

Kullanılacak Formlar:

Ek-1:Uygulamalara Katılacak Kişi Listesi

Ek-2:Muvafakatname (Veli İzin Belgeleri)

Ek-3:Mesleki Tanıtım Söyleşi Tutanağı

Ek-4: Uygulama Sonrası Okul Raporu

Ek-5: Web Sayfası Bilgi Formu

Ek-6: Çalışma Takvimi

- Faaliyet kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin EK belgeler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

- ‘’Meslek Liseliler Gönülleri Fethediyorlar’’, Eğitim Öğretimi aksatmadan uygulanacaktır.

- Tüm projeler, yapılacak çalışmalar ve değişiklikler Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi İnternet adresinde yayınlanacak olup sitenin takip edilmesi gerekmektedir.

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER

| 1 | ALİ CİVCAR | OKUL MÜDÜRÜ |
| --- | --- | --- |
| 2 | FATMA TUNCAY | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ÖĞRETMENİ |
| 3 | SEMİHA AKTAR KIVRAK | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ |
| 4 | BÜLENT OLCAN UYANIK | MÜDÜR YARDIMCISI |
| 5 | NURGÜL KARAKUŞ | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ÖĞRETMENİ |

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER

| S.NO | SINIFI | NUMARASI | İSİM SOYİSİM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/B | 4144 | ÇAĞLAYAN KARNIKARA |
| 2 | 11/B | 4139 | EMİNE ÖZTÜRK |
| 3 | 11/B | 4146 | İREMNUR ALPKAYA |
| 4 | 11/B | 4149 | KARDELEN ARAÇ |
| 5 | 11/B | 4131 | MUHAMMET EREN KARAYEL |
| 6 | 11/A | 4116 | ALİCAN ÇAĞLAR |
| 7 | 11/A | 4118 | YAVUZ GENÇTÜRK |
| 8 | 11/A | 4122 | KADER GÖKTAŞ |
| 9 | 11/A | 4119 | EREN ŞAHİN |
| 10 | 10/A | 4022 | ESMANUR KALECİK |
| 11 | 11/A | 4108 | TENZİLE ALTUN |

YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ‘’MESLEK LİSELİLER AİLELERLE BULUŞUYOR’’ PROJESİ

PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ                                                                                            EK-6

| ETKİNLİK ADI | ETKİNLİĞİN YÜRÜTÜLECEĞİ HEDEF KİTLE | ETKİNLİĞİ YÜRÜTECEK ÖĞRETMENLER | ETKİNLİĞİ YÜRÜTECEK ÖĞRENCİLER | YAPILACAK ÇALIŞMALAR | ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI TARİH | ÇALIŞMANIN YAPILACAĞI YER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR 4. KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 03-07 ŞUBAT 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 10-21 ŞUBAT 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 24-28 ŞUBAT 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 2-6 MART 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM - YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİĞİ | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 16-20 MART 2020 | YAŞLILAR HAFTASI YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ YEMEKHANESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 23-27 MART 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN |  | 30MART – 03 NİSAN 2020 | KANSER HAFTASI YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ YEMEKHANESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 20-24 NİSAN 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN |  | 4-8 MAYIS 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | GELİR SEVİYESİ DÜŞÜK YARDIMA MUHTAÇ 15 AİLE | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | MAHALLİ İMKANLARLA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERDEN GIDA GETİRMELERİNİ SAĞLAYARAK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILMASI KAYMAKAMLIK VE BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ | 11-22 MAYIS 2020 | GELİR SEVİYESİ DÜŞÜK YARDIMA MUHTAÇ 15 AİLEYE RAMAZAN PAKETİ YARDIMIN EVLERİNE DAĞITILMASI |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 18-22 MAYIS 2020 | ÖDÜL TÖRENİ İÇİN YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ YEMEKHANESİNİN KULLANILMASI |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 1-5 HAZİRAN 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ |
| - BAKIM - EĞİTİM - YARDIM | - İMMOBİLİTESİ OLAN HASTALAR - PARAPLEJİK HASTALAR - OKSİJEN MAKİNESİNE-MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR - KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILAR | SEMİHA A.KIVRAK FATMA TUNCAY BÜLENT O.UYANIK NURGÜL KARAKUŞ | ÇAĞLAYAN KARNIKARA EMİNE ÖZTÜRK İREMNUR ALPKAYA KARDELEN ARAÇ MUHAMMET EREN KARAYEL ALİCAN ÇAĞLAR YAVUZ GENÇTÜRK KADER GÖKTAŞ EREN ŞAHİN | AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HASTA BAKIM EĞİTİMİNİN VERİLMESİ AĞIZ, YÜZ, SAÇ-SAKAL, EL-AYAK TEMİZLİĞİN YAPILMASI EL-AYAK TIRNAKLARININ KESİLMESİ PERİNE TRAŞININ YAPILMASI VE PERİNE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI VÜCUT BANYOSUNUN YAPILMASI ATEŞ, NABIZ, TANSİYON, SOLUNUM SAYISININ (VİTAL BULGULAR) ÖLÇÜMÜNÜN YAPILARAK, NORMALDEN SAPMA DURUMLARINDA ÖNLEM ALINMASI VE AİLEYE EĞİTİM VERİLMESİ AİLENİN İHTİYAÇ DUYDUĞU GIDA,EV GİDERLERİ,EŞYA GİBİ İHTİYAÇLARININ MAHALLİ İMKANLARLA KARŞILANMASI (BULUNABİLİRSE SPONSOR BULUNMASI,KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN YARDIM TALEP EDİLMESİ) | 8-12 HAZİRAN 2020 | YAPRAKLILI AİLENİN ZİYARET EDİLMESİ VE VEDALAŞMA |